## Sheet1
| 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
| 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
전체 | 3월 1주차: 전투(던전) 시스템 개발; 4월 3주차: 마을 시스템 개발; 5월 3주차: 마을 및 던전 통합
기획 | 전투 시스템 기획서 | 전투 시스템 기획서 | 마을 시스템 기획서 | 마을 시스템 기획서 | 마을 테이블 구성 (마을 시스템에서 쓰는 테이블 구조 및 내용 구성) | 마을 테이블 구성 (마을 시스템에서 쓰는 테이블 구조 및 내용 구성) | 카드 데이터 추가 (아이템 및 스킬 카드) | 카드 데이터 추가 (아이템 및 스킬 카드) | 강화 시스템 추가 (카드 혹은 캐릭터 강화 방식 추가) | 강화 시스템 추가 (카드 혹은 캐릭터 강화 방식 추가) | 추가 개발 필요사항 정리