## Sheet1
| 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
| 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
전체 | 3월 1주차: 전투(던전) 시스템 개발; 4월 3주차: 마을 시스템 개발; 5월 3주차: 마을 및 던전 통합
보미 |  | UI 배치 및 컨셉 | 카드UI 제작 | 마을 컨셉 | 마을1 리소스제작 | 로고, 마을 캐릭터 애니메이션 | 추가된 카드 UI 제작 | 상점, 강화, 용병단 등 마을 UI제작 | 아이템, 캐릭터 일러스트 제작 | 던전UI 제작 | 이벤트 효과UI제작 |  |  |  | 이펙트