## Sheet1
| 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
| 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
전체 | 3월 1주차: 전투(던전) 시스템 개발; 4월 3주차: 마을 시스템 개발; 5월 3주차: 마을 및 던전 통합
태은 | 3월 2주차: 스테이지 1 더미 작업; 3월 3주차: 스테이지 1 리소스 작업 (바위, 나무, 풀, 잔디, 꽃 등); 3월 4주차: 스테이지 1 리소스 작업 (바위, 나무, 풀, 잔디, 꽃 등); 4월 1주차: 캐릭터 카툰 쉐이딩 작업 (넉넉하게 작업 완료 후 수정 진행); 4월 2주차: 캐릭터 카툰 쉐이딩 작업 (넉넉하게 작업 완료 후 수정 진행); 4월 3주차: 스테이지 2 더미 작업; 4월 4주차: 스테이지 2 리소스 작업; 5월 1주차: 스테이지 2 리소스 작업