## Sheet1
| 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
| 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
개발 | 캐릭터 베이스 시스템 | 아군 스킬 카드 베이스 시스템 구현 | 턴제 전투 시스템 구현 및 전투 층 구현 |  | 3월 제작 시스템 구조 정리 및 수정 |  | 다음 층 이동 구현 , 마을 UI 애니메이션 기능 제작 | 마을 <-> 던전 캐릭터1 데이터 테스트 연동 및 스킬시스템 구조 완성(테이블 적용) | 이벤트 층 구현 및 던전 데이터 테이블 적용 | 던전 기본 시스템 완성 및 연출 제작 | 마을 상점 제작 | 마을 집회소 제작 및 캐릭터 선택 던전 입장 | 타이틀 화면 제작 및 데이터 저장/불러오기 | 나머지 세부 디테일 작업 및 추가 연출이펙트 제작 | QA