## Sheet1
| 3월 |  |  |  | 4월 |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
| 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
전체 | 3월 1주차: 전투(던전) 시스템 개발; 4월 3주차: 마을 시스템 개발; 5월 3주차: 마을 및 던전 통합
기획 | 3월 1주차: 전투 시스템 기획서; 3월 3주차: 마을 시스템 기획서; 4월 1주차: 마을 테이블 구성 (마을 시스템에서 쓰는 테이블 구조 및 내용 구성); 4월 3주차: 카드 데이터 추가 (아이템 및 스킬 카드); 5월 1주차: 강화 시스템 추가 (카드 혹은 캐릭터 강화 방식 추가); 5월 3주차: 추가 개발 필요사항 정리
개발 | 3월 1주차: 캐릭터 기본정보 / 적 기본정보 Class 구현; 3월 2주차: 아군,적 스킬 / 카드 Class 구현; 3월 3주차: 턴제 전투 구현; 3월 4주차: 던전(전투 층, 이벤트 층 ) 구현; 4월 1주차: 마을 - 상점( 스킬, 캐릭터 ), 강화(스킬, 캐릭터) 구현; 4월 3주차: 마을 - 던전 입장, 캐릭터 선택 구현; 5월 1주차: 마을 <-> 던전 데이터 연동, 타이틀 화면 제작; 5월 3주차: 리소스 적용 및 수정; 6월 1주차: QA
태은 | 3월 2주차: 스테이지 1 더미 작업; 3월 3주차: 스테이지 1 리소스 작업 (바위, 나무, 풀, 잔디, 꽃 등); 4월 1주차: 캐릭터 카툰 쉐이딩 작업 (넉넉하게 작업 완료 후 수정 진행); 4월 3주차: 스테이지 2 더미 작업; 4월 4주차: 스테이지 2 리소스 작업
보미 |  | UI 배치 및 컨셉 | 카드UI 제작, 마을 컨셉 | 마을1 리소스제작 | 마을 캐릭터 애니메이션 | 상점, 강화, 용병단 등 마을 UI제작 | 아이템, 캐릭터 일러스트 제작 | 추가된 카드 UI 제작 | 던전UI 제작 | 이벤트 효과UI제작 |  | 마을2 리소스 제작 | 마을3 리소스 제작 | 이펙트
윤정 | 3월 2주차: 몬스터 모델링; 3월 3주차: 몬스터 언랩, 텍스쳐 제작 / 캐릭터 레퍼런스 조사, 바디 모델링; 4월 1주차: 캐릭터 헤어, 의상, 무기 모델링; 4월 3주차: 캐릭터 텍스쳐 제작, 리깅; 5월 1주차: 몬스터, 캐릭터 애니메이션 제작(idel, 공격, 피격모션)